福建省教育厅文件

闽教职成〔2019〕2号

福建省教育厅 福建省财政厅关于做好福建省示范性现代职业院校建设工程项目建设

2018年度考核评估工作的通知

各设区市教育局、财政局，各高等职业院校、省属中等职业学校：

根据《福建省教育厅 福建省财政厅关于印发福建省示范性现代职业院校建设工程实施方案的通知》（闽教职成〔2015〕49号）精神，为强化“福建省示范性现代职业院校建设工程”实施过程监督管理，确保项目建设任务进度和建设质量，依照“分类立项、分类支持、逐年考核、动态调整”的项目管理办法，现就项目建设2018年度考核评估工作有关事项通知如下：

一、考核评估对象

（一）“福建省示范性现代职业院校建设工程”2018年重点建设项目和培育项目院校68所（名单见附件1），其中高职院校重点建设项目5所、高职院校培育项目11所、中职学校培育项目52所。

（二）已编制并实施《项目建设规划》和《任务书》的非培育项目院校12所（名单见附件2），其中高职院校7所、中职学校5所。

二、考核评估内容

以接受2018年度考核评估的培育项目院校、非培育项目院校（以下简称院校）《项目建设规划》和《任务书》作为考核评估的重要依据，考核内容包括：

（一）建设项目（900分）。根据《福建省教育厅关于做好“福建省示范性现代职业院校建设工程”项目建设规划的通知》（闽教职成〔2016〕13号）中《项目建设指南》涵盖的9大“建设项目”、36个“建设要素”和90个“建设内涵指标”，构建“建设项目”考核评估体系。9大“建设项目”分值900分，其权重值分别为：办学理念50分、学校治理140分、办学机制80分、专业建设120分、教学改革120分、师资队伍120分、实训条件80分、信息化建设70分、服务能力120分。在此基础上，合理分配每个“建设要素”“建设内涵指标”的考核权重。对每个“建设内涵指标”，从任务完成情况、进步情况逐项进行评分（各占50%）。

（二）特色与创新（100分）。主要针对院校主动适应福建发展战略布局和区域产业、行业发展需求，结合院校实际，走特色发展、差异化发展道路，创造和形成符合办学定位，具有独特性、创新性的工作举措、经验及成果，从创新情况、实施效果、推广运用三个方面进行考核评估，得出“特色与创新”分值。

（三）项目专项资金管理与使用。按照省财政厅、教育厅《关于印发福建省示范性现代职业院校建设工程项目专项资金管理暂行办法的通知》（闽财教〔2016〕29号，以下简称《专项资金管理办法》）规定，从资金投入、资金使用、资金管理、预算执行、任务外包、专账核算、专款专用、绩效目标等方面对各院校“项目专项资金管理与使用”情况进行评价，评价结论分为合格、基本合格、不合格三类。

三、考核评估方式

省教育厅将会同省财政厅组织专家对各院校逐一开展考核评估，实行定量、定性评价考核相结合，通过网络评审、实地核查和综合评议等方式进行。

（一）网络评审。对院校项目建设年度总结报告、相关数据及佐证材料等进行网络评审。对照各院校《项目建设规划》和《任务书》年度安排及验收要点，以及院校提交的相关数据及佐证材料，对“建设项目”“特色与创新”（即“9＋1”）逐项评分，并对“项目专项资金管理与使用”进行评估。

（二）实地核查。通过听取汇报、查阅材料、访谈座谈、现场考察、院校答辩等方式，实地核查院校项目建设情况。拟安排在4月份进行，具体时间另行通知。

（三）综合评议。在对各院校全面考核评估的基础上，进行综合评议，得出考核评估结论，并按最终得分对高职院校、中职学校排序。

四、考核评估结论的运用

省教育厅、财政厅将根据2018年度考核评估结论进行动态调整和分类支持：

（一）培育项目院校2018年度考核评估通过的，2019年度高职院校按重新确定的重点建设项目、A类培育项目、B类培育项目予以分类支持；中职学校按重新确定的A类培育项目、B类培育项目予以分类支持。对考核评估不通过的，将取消培育资格，终止经费支持。

（二）参与2018年度考核评估的非培育项目院校，考核评估通过的，将纳入A类、B类培育项目并予以分类支持。

五、材料准备和报送

（一）各院校应根据本通知要求，对照《项目建设规划》和《任务书》，对2018年度项目建设工作进行认真自评和全面总结，做好数据的采集、分析、整理与汇总，确保数据的完整、真实、有效。有关考核评估的材料准备工作，按照《“福建省示范性现代职业院校建设工程”年度考核评估指南（2018年度）》（以下简称《考核评估指南》，见附件3）要求进行。

（二）各院校需委托具有资质的第三方审计机构，对2018年度项目预算执行、资金（含省级财政专项资金、地方财政专项资金、行业企业支持资金、院校自筹资金）使用管理及绩效等情况，进行年度专项审计，出具审计意见，提供《专项审计报告》。同时，各院校还应提供项目专项资金到位、支出明细表、已中标未付款的重要凭据和书面说明，以及能够证明《专项资金管理办法》执行情况与使用绩效的相关凭据等证明材料。对2019年1月1日至2月28日期间发生的项目资金实际支出和从项目启动至2018年2月28日已中标未支付金额，由审计机构提供补充审计报告予以确认。

根据省财政厅、省审计厅有关要求，各院校应按照政府购买服务和政府采购相关规定确定一家会计师事务所，承担项目资金2018年度专项审计工作。

（三）各院校务必于2月25日至3月5日在福建职业教育与终身教育网“福建省示范性现代职业院校建设工程”专栏内设立的管理平台，提交年度考核评估所需的全部电子材料（材料清单详见《考核评估指南》附表1），登录管理平台需使用统一分发的用户名和密码。

六、其它事项

请各设区市教育局及时将此通知转发有关中等职业学校，并会同财政局指导督促本地区有关职业院校做好迎接省级年度考核评估工作。

省教育厅联系人：倪维庆，0591-87091307、13615052602，传真：0591-87856493，邮箱：fjzcc@163.com。

附件：1.“福建省示范性现代职业院校建设工程”2018年重点建设项目和培育项目院校名单

2.参加2018年度考核评估的非培育项目院校名单

3.“福建省示范性现代职业院校建设工程”年度考核评估指南（2018年度）

福建省教育厅               福建省财政厅

2019年1月14日

附件1

“福建省示范性现代职业院校建设工程”

2018年重点建设项目和培育项目院校名单

（共68所）

- 高职院校（16所）

| 类别 | 院校名称 |
| --- | --- |
| 重点 建设 项目 （5所） | 福州职业技术学院 |
|  | 黎明职业大学 |
|  | 福建船政交通职业学院 |
|  | 福建信息职业技术学院 |
|  | 福建水利电力职业技术学院 |
| A类 培育 项目 （7所） | 泉州幼儿师范高等专科学校 |
|  | 厦门城市职业学院 |
|  | 厦门海洋职业技术学院 |
|  | 闽西职业技术学院 |
|  | 湄洲湾职业技术学院 |
|  | 泉州医学高等专科学校 |
|  | 福建卫生职业技术学院 |
| B类 培育 项目 （4所） | 漳州职业技术学院 |
|  | 福建林业职业技术学院 |
|  | 泉州轻工职业学院 |
|  | 闽江师范高等专科学校 |

二、中职学校（52所）

| 类别 |  | 中职学校名称 |
| --- | --- | --- |
| A 类 培 育 项 目 （44所） | 省属 | 福建工业学校 |
|  |  | 福建三明林业学校 |
|  |  | 福建省邮电学校 |
|  |  | 福建第二轻工业学校 |
|  |  | 福建经济学校 |
|  |  | 福建商贸学校 |
|  |  | 福建经贸学校 |
|  |  | 福建理工学校 |
|  |  | 福建建筑学校 |
|  |  | 福建技师学院 |
|  | 福州 | 长乐职业中专学校 |
|  |  | 福州建筑工程职业中专学校 |
|  |  | 福州旅游职业中专学校 |
|  |  | 福清卫生学校 |
|  |  | 罗源县高级职业中学 |
|  | 厦门 | 厦门工商旅游学校 |
|  |  | 厦门市集美职业技术学校 |
|  |  | 厦门信息学校 |
|  |  | 集美工业学校 |
|  |  | 厦门市海沧区职业中专学校 |
|  | 漳州 | 漳州第一职业中专学校 |
|  |  | 南靖第一职业技术学校 |
|  |  | 漳州第二职业中专学校 |
|  | 泉州 | 南安职业中专学校 |
|  |  | 晋江职业中专学校 |
|  |  | 晋江华侨职业中专学校 |
|  |  | 晋江安海职业中专学校 |
|  |  | 安溪华侨职业中专学校 |
|  |  | 泉州华侨职业中专学校 |
|  |  | 德化职业技术学校 |
|  |  | 惠安开成职业中专学校 |
|  |  | 晋江晋兴职业中专学校 |
|  |  | 南安市工业学校 |
|  | 三明 | 三明市农业学校 |
|  |  | 三明工贸学校 |
|  |  | 大田职业中专学校 |
|  |  | 尤溪职业中专学校 |
|  | 莆田 | 湄洲湾职业技术学校 |
|  | 南平 | 南平市农业学校 |
|  | 龙岩 | 龙岩华侨职业中专学校 |
|  |  | 龙岩技师学院 |
|  |  | 长汀职业中专学校 |
|  |  | 上杭职业中专学校 |
|  | 宁德 | 宁德技师学院 |
| B 类 培 育 项 目 （8所） | 省属 | 福建工贸学校 |
|  | 福州 | 福清龙华职业中专学校 |
|  |  | 福州机电工程职业技术学校 |
|  | 泉州 | 石狮鹏山工贸学校 |
|  | 莆田 | 莆田华侨职业中专学校 |
|  |  | 莆田职业技术学校 |
|  | 宁德 | 福鼎职业中专学校 |
|  |  | 福安职业技术学校 |

附件2

参加2018年度考核评估的非培育项目

院校名单

(共12所)

| 序号 | 高职院校 | 中职学校 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 福建农业职业技术学院 | 龙岩市农业学校 |
| 2 | 三明医学科技职业学院 | 永安职业中专学校 |
| 3 | 宁德职业技术学院 | 三明职业中专学校 |
| 4 | 漳州卫生职业学院 | 龙海职业技术学校 |
| 5 | 漳州理工职业学院 | 厦门同安职业技术学校 |
| 6 | 漳州科技职业学院 |  |
| 7 | 厦门华天涉外职业技术学院 |  |

附件3

福建省示范性现代职业院校建设工程

年度考核评估指南

（2018年度）

福建省教育厅 制

目  录

第一部分：年度考核评估总结报告参考格式

第二部分：“建设项目”佐证材料基本要求

第三部分：“特色与创新”案例撰写参考要求

附表1：年度考核评估需提交材料清单

附表2：年度考核评估“建设项目”佐证材料一览表

附表3：项目专项资金年度预算执行情况一览表

第一部分：年度考核评估总结报告参考格式

一、项目建设基本情况

1.项目建设总体情况

综述院校项目建设的年度总体进展与预期目标完成情况（详细说明项目任务数与任务完成率），总结对院校整体办学实力、经济社会服务能力提升的带动作用。

2.项目建设体制机制

推进项目建设的相关管理体制、运行机制和保障机制等方面。

二、“建设项目”情况

系统梳理办学理念、学校治理、办学机制、专业建设、教学改革、师资队伍、实训条件、信息化建设、服务能力等9大“建设项目”年度任务完成情况、进步情况。

三、“特色与创新”情况

院校主动适应区域产业、行业发展需求，结合学校实际，走特色发展、差异化发展道路，创造和形成符合办学定位，具有独特性、创新性的工作举措、经验及成果，重在体现学校首创精神和特色。

四、“项目专项资金管理与使用”情况

委托具有资质的第三方审计机构，对2018年度项目预算执行、资金（含省级财政专项资金、地方财政专项资金、行业企业支持资金、院校自筹资金）使用管理及绩效等情况，进行年度专项审计，出具审计意见，提供《专项审计报告》。同时，各院校还应提供项目专项资金到位、支出明细表、已中标未付款的重要凭据和书面说明，以及能够证明《专项资金管理办法》执行情况与使用绩效的相关凭据等证明材料。

项目培育院校不得用省级财政专项资金将“任务外包”（即除教学实训仪器设备采购外，应由本校教职工完成的建设任务外包给企业、社会机构）。对单笔合同开支100万元以上，单项开支合同合计或同一供应商合同资金合计300万元以上的，应详实说明具体情况。不足以说明情况的，视为“任务外包”。

根据需要，审计机构应提供补充审计报告予以确认，包括：《专项审计报告》存在问题的整改情况；对于2019年1月1日—2月28日期间发生的项目资金实际支出、从项目启动至2019年2月28日已中标未支付金额等。院校须将审计机构提供的《专项审计报告》及补充审计报告的原件扫描件（PDF格式）一并上传。

五、年度主要建设成果及改革举措

1.本年度具有突破性、标志性、影响力的主要项目建设成果；

2.本年度出台的主要改革举措。

六、贡献与示范作用

1.对区域经济社会发展的贡献；

2.对其他地区和职业院校起示范、带动和辐射作用的成效。

七、存在问题及建议

项目建设实施过程中遇到的困难和问题以及制约学校进一步发展的体制机制问题，下一步改进措施和有关政策建议。

年度考核评估总结报告要有文档结构图，字数控制在7000字以内，多用数据、实例，避免泛泛而谈。重视引用行业企业评价、媒体宣传等第三方评价。

第二部分：“建设项目”佐证材料基本要求

一、“建设项目”佐证材料

项目院校根据“福建省示范性现代职业院校建设工程”九大“建设项目”中的36个“建设要素”准备佐证材料，要紧扣本校《任务书》的预期目标与验收要点，在具有足够支撑度的基础上，只需提供最典型、最具特色、最能反映实际情况的资料。佐证材料范围为现有基础、已采取的措施，以及产生的建设成效。

佐证材料见《附表2：年度考核评估“建设项目”佐证材料一览表》。

二、“建设项目”佐证材料上传方式

项目院校传送佐证材料时，按照九大“建设项目”分别建档,以压缩文件包的形式上传。

三、“建设项目”佐证材料格式

1.佐证材料可包括pdf文件、word文件、excel表格、图片、文件扫描件等格式。

2.容量较大的佐证材料，只需提供材料主要特征即可，如特色教材、校本教材等较厚的文件（书籍）只需提供封面、封底、版权页及目录。

3.对于份数较多的佐证材料，可通过列表形式呈现。如教师的学历、职称等证书，只需提供相应表单。

4.对于院校管理信息系统、教学资源软件平台（如电子图书、课件资源库、试题库）等资源类的佐证材料，可采用界面抓屏为图片的形式呈现。在安全访问条件许可的前提下，需提供账号、密码，以便进入系统、平台查阅。

第三部分：“特色与创新”案例撰写参考要求

一、“特色与创新”选题要求

总结提炼项目院校主动适应福建发展战略布局和区域产业、行业发展需求，结合学校实际，走特色发展、差异化发展道路，创造和形成符合办学定位，具有独特性、创新性的工作举措、经验及成果。特色与创新点的具体内容可以是办学模式、培养模式、教学模式改革内容与举措，也可以是教育教学内容创新、教师队伍建设、管理创新与评价、民族技艺传承、校园信息化建设和文化建设、创新创业、社会服务等方面的内容与举措，真正反映学校独特的办学理念、改革措施及创新。

二、主要内容

每个案例的结构，建议包括如下内容：

1.实施背景。简述面临什么问题及其具体表现。要立足于本校的实际和需要，体现“为什么要这么做”；

2.主要目标。介绍预期成果和创新点。即通过这么做，要解决什么问题，要达成什么样的目标；

3.工作过程（实施过程）。详述解决问题的思路、方法、程序等；

4.条件保障（实施条件）。介绍解决问题需具备的保障条件；

5.实际成果、成效及推广情况。要与实施背景和主要目标等方面相呼应，重点在于具体解决了什么问题，成效如何，而非仅仅谈其外在影响（比如得到了多少荣誉，受到了多少表彰等）；

6.总结与思考（评价与认识）。即通过具体“做”的过程，认真总结经验，反思还存在哪些问题，在哪些方面还有进一步改进加强的空间。

以上六个方面是撰写案例的建议框架，其具体标题、表现形式、撰写风格视各自案例的特点，可以灵活多样，但必须反映创新情况、实施效果、推广运用。

每个案例字数控制在3000字左右。

三、编写原则

1.突出典型性。案例要有代表性，反映在项目建设过程中本校最具成效的改革和实践。

2.突出操作性。案例要细化操作过程和方法，便于其他院校学习借鉴。

3.突出示范性。案例要体现先进水平，对其他院校能够发挥示范作用。

附表1

年度考核评估需提交材料清单

| 序号 | 需提交材料名称 | 提交 方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度考核评估总结报告 | 平台上传 | 见第一部分 |
| 2 | 2018年度学校信息（含基本信息表、建设基础信息表） | 平台上传 | 参照《任务书》中表1-1、表1-2，重新填写相关数据（截止2018年12月31日） |
| 3 | “建设项目”佐证材料 | 平台上传 | 见第二部分 |
| 4 | “特色与创新”案例及有关材料 | 平台上传 | 见第三部分 |
| 5 | 《专项审计报告》及相关证明材料 | 平台上传 | 原件复印上传 |
| 6 | 项目专项资金年度预算执行情况一览表 | 平台上传 | 附表3 |
| 7 | 学校文件汇编 | 平台上传 | 2018年新出台的与项目建设有关的管理、教学、实习、教师、学生、后勤、安全、科研、人事、财务、资产和校企合作等方面的文件，文件汇编要有目录，采用PDF格式 |

附表2

年度考核评估“建设项目”佐证材料一览表

| 建设项目 （9个） | 建设要素 （36个） | 建设要素内涵指标（90个） | 考核佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.办学理念 | 1-1办学方向 | 1-1-1落实以人为本、立德树人的根本任务，牢牢把握服务发展、促进就业的办学方向，树立正确人才观，培育和践行社会主义核心价值观，培养职业精神与技术技能高度融合的社会主义合格建设者和接班人。 | 1.学校“十三五”规划； 2.学校“十三五”各专业（群）建设规划； 3. 市（县）“十三五”规划中有关职业院校发展规划内容（针对市、县属院校）、有关职业教育政策文件； 4.各年度实施计划及年度总结等； 5.专业与产业吻合度调研、人才需求调研报告； 6.各专业（群）人才培养方案。 |
|  | 1-2办学定位 | 1-2-1围绕中国制造2025、互联网+、大众创业万众创新、中国（福建）自由贸易试验区和21世纪海上丝绸之路核心区建设等国家和省重大战略需求办学，成为技术技能人才培养培训基地和技术技能积累、文化传承创新的资源集聚地。 1-2-2面向区域产业、行业发展需要，对学校办学进行科学定位，区域性职业院校主要为区域产业培养技术技能人才，行业性职业院校主要为行业发展培养技术技能人才，形成鲜明办学特色 。 |  |
|  | 1-3办学思路 | 1-3-1坚持以质量为核心的内涵发展，完善产教融合、校企协同育人机制，以增强学生就业创业能力为引领，将职业技能和职业精神培养融入人才培养方案。 1-3-2 坚持创新发展，主动适应形势变化，转变发展方式，实现发展动力由政府主导向院校自主的转变，发展模式从规模扩张向内涵建设转变，办学状态从相对封闭向全面开放转变，评价体系从硬件指标为主向内涵指标为主转变，社会服务从输送人才为主向人才培养、社会培训、应用研发等并重转变。 |  |
| 2.学校治理 | 2-1学校章程 | 2-1-1依法制定具有学校特色的章程，建立健全依法自主管理、民主监督、社会参与的职业院校治理结构。 | 1.学校章程及管理制度等； 2.有关自主管理、民主监督、社会参与等文件； 3.学校治理机构及组成人员； 4.召开有关会议、开展活动情况。 |
|  | 2-2管理团队 | 2-2-1领导班子团结务实、配备到位，具有科学发展的战略思维和发展方略，教育教学管理能力强，落实学校发展目标的思路清晰、措施得当、成效明显。 2-2-2学校内部组织机构健全、人员配置合理，职责明确，重视管理人员能力建设，加强培养培训，强化激励保障。 | 1. 领导班子专业、学历结构及分工合作情况，校级领导教育、教学或管理科研成果； 2.学校内部组织机构、人员配置、职责情况； 3.管理人员培训计划、激励制度，实施与成效状况。 |
|  | 2-3内部管理体制 | 2-3-1中职学校落实校长负责制，公办高职院校落实党委领导下的校长负责制。 2-3-2建立由行业企业、地方政府和社区参与的学校理(董)事会，制定理（董）事会章程和议事规则，发挥其咨询、协商、审议、监督等职能。 2-3-3充分发挥学校党、团、工会组织的作用，教职工代表大会制度健全、决策民主、管理科学。 | 1. 有关的校长负责制制度、措施； 2. 学校理(董)事会的会章程、议事规则，有关职能制度，开展的咨询、协商、审议、监督的措施及过程性材料； 3. 有关学校党、团、工会组织在教育教学中发挥作用的材料，教代会制度建立和运行情况。 |
|  | 2-4管理制度 | 2-4-1 建立健全管理有序、标准严谨、流程清晰、监督有据的学校内部管理制度体系，理顺和完善教学、学生、后勤、安全、科研和人事、财务、资产等方面的管理制度、标准及工作流程，确保管理无盲区。 2-4-2管理制度实施主体明确，责任明晰，流程规范，透明高效；建立问责机制，执行力强，落实、反馈机制畅通。 | 1.学校8个方面的内部管理制度、精细化管理的标准与工作流程； 2.校务公开制度、问责制度、反馈制度。 |
|  | 2-5评价制度 | 2-5-1建立教学工作诊断与改进制度，制定学校教学诊断与改进工作细则，根据自身办学理念、办学定位、人才培养目标，聚焦专业设置与条件、教师队伍建设、课程体系改革、学校管理、校企合作、质量监控与成效等人才培养工作要素，构建校内完善的质量保障制度体系。 2-5-2引入行业企业及专业机构，建立并实施以学生职业道德、技术技能水平和综合素养为核心的教育教学质量评价体系，定期发布质量年度报告。 2-5-3建立毕业生跟踪制度，坚持每年对毕业生进行跟踪调查，对人才培养质量和办学成效实施有效监测。 | 1. 学校教学诊断与改进工作架构、工作细则； 2.教育教学督导机构、日常督导和反馈制度。 3.建立第三方教育教学评价制度；年度评价报告。 4.每年对毕业生进行跟踪调查的材料及分析报告，各专业的针对分析报告采取的教学改革措施。 |
|  | 2-6文化育人 | 2-6-1加强体现社会主义核心价值观、素质教育和职业教育特色相融合的三位一体文化建设，并融入校训和校风、教风、学风及文化标识中。 2-6-2引入中华传统优秀文化和福建地方特色文化，将人文素养和职业精神教育纳入人才培养方案，加强文化传承与创新知识教育。 2-6-3定期开展劳模、技术能手、优秀毕业生等进校园活动，促进产业文化、优秀企业文化和职业文化进校园、进课堂，培养学生的职业理想与职业精神。 | 1. 校园美化、绿化、净化及节能环保情况；专业文化和职业氛围，校内实训场所生产、管理、经营、服务理念营造等；校史、校训、校徽、校歌及师生了解、认同情况； 2. 加强人文素质教育、创新教育的方案； 3.学校开展的各项“请进来、走出去”活动情况，优秀企业文化融入情况。 |
| 3.办学机制 | 3-1运行机制 | 3-1-1建立校企合作的长效机制，开展多种形式联合办学，推进校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，增强办学活力。 3-1-2建立行业企业专家参与的教学工作委员会和学术委员会；各专业群成立以行业企业专家为主体的专业建设指导委员会，全程参与专业建设与教学改革。 | 1.学校和专业（群）教学或学术委员会名单； 2.行业企业专家参与专业建设与教学改革的过程性材料。 |
|  | 3-2协同育人机制 | 3-2-1开展集团化办学，结合区域产业特点，对应人才培养需求，积极与行业企业合作共建多元投资主体职业教育集团。 3-2-2大力推行现代学徒制，实施以“招工招生一体化、企校主导联合育人”为主要内容的现代学徒制人才培养模式改革，推进校企共同制定人才培养方案、共同开发核心课程、共同参与教学过程、共同参与质量评价，实现校企协同育人。 3-2-3 推进“校中厂”“厂中校”，扩大委托培养、定向培养、订单培养规模。 | 1.成立现代职教集团方案、章程、运行制度等； 2.专业试行现代学徒制（二元制）的规划方案，校企共同制定的人才培养方案，管理制度、教学改革措施、评价体系； 3.推进“校中厂”“校中厂”方案，年度开展订单培养的计划方案 4.年度全校委托培养、定向培养、订单培养统计表，培养的典型案例。 |
|  | 3-3服务机制 | 3-3-1与企业共建员工培训中心，为企业员工提供学历继续教育和立足岗位的技术技能培训服务。 3-3-2以专业群为依托成立技术服务机构，主动参与企业技术研发、新产品开发和传统工艺传承，提升服务企业技术进步、产品升级和民族工艺传承创新能力。 3-3-3 加强社区教育，面向社区开展职业技能培训，以及与生活密切相关的文明礼仪、家政服务、保健养生、医疗护理、园艺花卉等方面的社会生活教育活动。 | 1.与企业共建的培训中心的架构、人员组成，年度培训项目、培训规模； 2.技术服务团队的人员组成与结构，年度技术服务项目、技术研发与新产品开发统计表，技术开发的分析与成效总结； 3.年度面向社区的职业技能培训及其它社会生活教育活动的计划、项目、成效。 |
|  | 3-4交流机制 | 3-4-1 积极开展区域、省际之间和闽台合作交流，高职院校应办好1个以上对接产业发展、优势突出的闽台合作办学项目。 3-4-2 围绕福建自贸试验区和“海上丝绸之路”核心区建设，引进优质国际（境外）智力资源，打造专业领军人物和创新团队。 | 1.高职院校开展的闽台合作项目，提供协议、采取的具体措施、年度成效； 2.中职学校对行业企业、院校的合作项目的协议、采取的具体措施、年度成效； 3. 高职院校引进优质国际智力资源的基本情况，中职学校引入国际国内优质资源的情况，对专业建设、创新创业的促进作用的分析、总结、案例等。 |
| - 专业建设 4.专业建设 | 4-1专业规划 | 4-1-1根据办学定位，主动适应区域产业、行业发展需求，制定专业建设五年规划，形成与产业结构相吻合的专业布局。 4-1-2在做好人才需求分析和预测的基础上，进行专业设置必要性和可行性分析，形成《专业人才需求分析和预测调研报告》和《专业设置的必要性和可行性分析报告》。 | 1. 区域产业、行业发展情况调研报告，本校专业建设五年规划； 2. 每两年提交区域产业、行业《专业人才需求分析和预测调研报告》，并形成《专业设置的必要性和可行性分析报告》。 |
|  | 4-2专业设置与调整 | 4-2-1结合办学基础和优势，紧贴市场、紧贴产业、紧贴职业，科学合理设置专业。 4-2-2建立专业动态调整机制，按照教育与产业、学校与企业、专业设置与职业岗位相对接的原则进行专业动态调整，不断优化专业结构。 | 1. 根据《专业设置的必要性和可行性分析报告》，院校内采取的专业调整措施； 2.现有专业设置一览表，调整更新、改造专业情况一览表。 |
|  | 4-3人才培养方案 | 4-3-1专业建设指导委员会认真开展人才培养方案制订的调研、论证工作。 4-3-2以提升创新创业能力为引领，制订体现课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、毕业证书与职业资格证书对接的人才培养方案。 4-3-3适应市场和岗位需求，适时调整优化人才培养方案。 | 1. 现有骨干专业设置一览表 2.未来五年拟重点建设的骨干专业（群）一览表； 3.有关专业调研及论证的材料。 |
|  | 4-4重点专业群建设 | 4-4-1对接支柱产业和战略性新兴产业，集中资源重点建设品牌（特色）专业。 4-4-2按照“专业基础相通、技术领域相近、职业岗位相关、教学资源共享”的原则，构建服务产业特色专业群，以品牌（特色）专业为龙头，引领专业群内其他专业发展，实现专业的集聚效应和产业链的全覆盖。 | 1. 主要专业建有专业指导委员会；按照专业定位制定和完善学校五年专业建设规划及阶段性行动计划；专业建设按规划实施，达到预期目标； 2.提交重点专业人才培养方案、课程结构和课程内容改革内容； 3. 根据每两年的区域或产业结构调整调研的专业人才预测，提交优化后的人才培养方案。 |
|  | 4-5专业认证 | 4-5-1积极引进国际（境外）先进成熟适用的职业标准、专业课程体系、教材和数字化教育资源并加以消化吸收，参与国际（境外）、国内专业认证。 | 1.毕业生获得职业资格证书一览表； 2.开展国际专业认证的有关材料。 |
| 5.教学改革 | 5-1课程建设 | 5-1-1围绕职业岗位群，以行业技术标准和职业资格标准为抓手，校企共同设计基于工作过程（任务）的课程体系，校企共建专业核心课程，开发创新创业教育专门课程（群）。 5-1-2根据《高等职业学校专业教学标准（试行）》、《中等职业学校专业教学标准（试行）》，制订实施性的课程标准，开发专业特色教材及其它课程教学资源。 5-1-3开展学历证书与职业资格证书“双证融通”改革，把职业岗位技能和素养融入相关专业课程教学内容中。 | 1.提交各专业相关的行业技术标准和职业资格标准； 2.学校各专业实施性的专业教学标准 3.校内开发的创新创业课程及骨干专业核心课程的课程标准； 4.校本特色教材及相关资源； 5. 开展“双证融通”教学改革的典型材料。 |
|  | 5-2教学模式 | 5-2-1采用项目教学、案例教学、场景教学和模拟教学等多种教学方式，教学过程实践性、开放性和职业性强。 5-2-2 将企业生产经营或服务流程融入人才培养过程，按照真实环境、真学真做和掌握真本领的要求实施教学。 5-2-3构建信息化环境下的教学新模式，充分利用网络课程资源，促进学生开展自主学习与探究学习。 | 1.开展多样化的教学改革的典型案例； 2.应用现代信息技术创新教学手段的案例。 |
|  | 5-3实践教学 | 5-3-1公共基础课和专业课加强实践性教学，实践性教学课时原则上占总课时数一半以上。 5-3-2推行认识实习、跟岗实习、顶岗实习等多种实习形式，保证学生实习岗位与其所学专业面向的岗位群基本一致，顶岗实习累计时间原则上以半年为主，可根据实际需要，集中或分阶段安排实习时间，有条件的院校安排在职教集团内完成实习环节。 5-3-3规范实习管理，强化实习考核，建立学生实习责任保险制度。 | 1.专业教学计划安排表、学期课堂教学安排表； 2.学期专业实习、实训安排表； 3.学生实习实训管理制度。 |
|  | 5-4教学评价 | 5-4-1建立以职业能力与职业精神为核心的教学评价标准，构建校内评价和社会评价相结合，师生评价与毕业生、用人单位评价相结合的教学质量评价体系，形成评价主体、评价方式、评价过程多元化的教学质量评价机制。 | 1.教学评价制度、教学评价标准； 2.开展教学评价改革的措施、成效的总结。 |
| 6.师资队伍 | 6-1队伍建设机制 | 6-1-1制定并实施师资队伍建设规划和年度计划，实行培养、聘请和引进相结合，建设专业教学水平高、实践能力强的专兼结合师资队伍。 6-1-2制定并实施反映自身发展水平、不低于国家规定标准的“双师型”教师标准和“双师型”教师培养培训方案，建立与行业企业联合培养培训专业课教师的机制。 6-1-3制定并实施教师学历提升方案，学历未达到规定要求的教师全部参加学历提升教育，鼓励教师攻读硕士、博士研究生学位，并与所教专业对口。 6-1-4制定并实施专业带头人、骨干教师和优秀教学科研团队培养方案，有专项的培养计划和经费，培养对象明确并形成梯队。 6-1-5制定并实施《福建省职业院校兼职教师管理办法（试行）》实施细则和兼职教师队伍建设方案，加大聘请具有实践经验的专业技术人才、高技能人才担任兼职教师力度。 | 1.骨干专业专任教师一览表、实习实训指导教师一览表； 2. 师资队伍建设规划和年度计划； 3. 年度“双师型”教师培养培训方案； 4. 教师学历提升方案； 5. 专业带头人、骨干教师培养方案，年度培养计划和经费； 6. 《福建省职业院校兼职教师管理办法（试行）》实施细则和兼职教师队伍建设方案。 |
|  | 6-2队伍管理制度 | 6-2-1 完善教师队伍管理制度，建立健全师德考评制度、新任教师到企业进行半年以上实践后上岗任教制度、教师到企业实践制度、“访问工程师”进修制度以及教师与企业工程技术人员、高技能人才的双向聘用制度。 6-2-2 新任教师上岗培训时间不少于120学时，教师继续教育时间五年累计不少于450学时，专业课教师和实习指导教师每两年有两个月以上时间到企业或生产服务一线实践，公共基础课教师每两年累计2周以上到企业或生产一线学习考察、开展调研。 6-2-3 完善教师评价制度和绩效考核分配制度，促进专业教师向“双师型”发展，将教师承担面向社会的职业技能培训和技术服务等工作与报酬挂钩，调动教师工作积极性。 | 1. 教师人事管理制度、绩效考核制度； 2. 骨干专业专任教师下企业实践制度、年度安排表、企业实践记录、工作总结等； 3.教师岗位培训计划及实施方案。 |
|  | 6-3师资结构 | 6-3-1高职院校生师比13:1-18:1（按学校类别），中职学校生师比16:1-20:1。 6-3-2专业课教师占专任教师的比例不低于60%。 6-3-3 高职院校专任教师中研究生学历或硕士学位（不含在读）以上的比例≥70%，具有高级专业技术职称的比例≥35%；中职学校专任教师中研究生学历或硕士学位（不含在读）以上的比例≥8%，具有高级专业技术职称的比例≥30%。 6-3-4 高职院校“双师型”教师占专业教师比例不低于80%；中职学校“双师型”教师占专业课、实习指导课教师比例不低于70%。 6-3-5聘请行业企业专业技术人员和高技能人才担任兼职教师占专任教师数的比例25%-30%，兼职教师具有中级及以上专业技术职称或二级及以上职业资格。 | - 提交骨干专业教师结构一览表、专业学生规模数； - 2.兼职教师任课一览表和聘书扫描件。 |
|  | 6-4教师素质 | 6-4-1教师队伍具有良好的思想政治素质和职业道德，掌握系统的专业知识和熟练的专业技能。 6-4-2教师队伍改革意识、质量意识和实践能力强，示范（重点）专业有1至2名设区市以上专业带头人，建有名师、技能大师工作室，在教学、科研、技术开发、文化传承、社区服务等方面取得突出成果。 | 1.骨干专业教师参加的各种教研科研活动、学术交流活动、校内开展的教研活动； 2.年度教师在学术、教研、科研方面的论文、专著、开展技术项目、社会服务的一览表； 3.教师教学、教研科研方面的典型事例。 |
| 7.实训条件 | 7-1 校内实训条件 | 7-1-1加强与行业企业技术要求、工艺流程、管理规范、设备水平同步的实训装备建设，达到教育部发布的专业仪器设备装备规范，校内实训基地覆盖所有专业，满足教学需要。 7-1-2加强生产性实训基地建设，推进产、学、研、训、赛、考一体化和实训生产化。 7-1-3主干专业均建有理实一体的“技能教室”“技术设计服务区”等设施。 7-1-4实训设备完好、利用率高，设备维护、材料损耗经费补充有保障，进入良性运行轨道。 | 1.现有学校校内实训基地基本情况，今后五年的建设规划，当年的立项建设计划；经费投入预算； 2.理实一体化的技能教室建设计划； 3.公共基础课和专业实验室配置情况统计，开出率统计； 4.专业实训室配置情况统计，开出率统计；实训设备使用率统计、耗材使用及经费投入等; 5.现有仿真软件情况；今后专业（群）开发仿真实训系统与软件的计划、年度实施情况、经费投入预算。 |
|  | 7-2 校外实训基地 | 7-2-1校外实习基地能够适应专业教学计划要求，满足学生实习、实训需要。 7-2-2在产业园区、企业车间等建立实践教学场所。 | 1. 校外合作企业协议书，校外实习基地情况统计（基地名称、实习专业名称、实习岗位名称等），校外实训安排表、实训管理制度、企业岗位实训记录，学校及企业对教学质量的评价意见等； 2.合作企业实践教学场所中设备、人员配置。 |
|  | 7-3 创新创业基地 | 7-3-1充分利用各种资源建设科技园、创业园、创业孵化基地和小微企业创业基地，作为创新创业教育实践平台。 7-3-2建立健全学生创新创业工作领导小组和指导服务专门机构，组建导师团队，设立专项经费，提供符合要求的场地，做到“机构、人员、场地、经费”四到位。 | 1．各个创新创业基地情况介绍； 2．创新创业教育融入实习、实训的做法及案例。 3．机构、经费、人员、场所情况。 |
| 8.信息化 建设 | 8-1 数字校园建设 | 8-1-1建成有线、无线全覆盖和物联感知的校园网络环境，建立教务、人事、财务、财产、学生工作管理等平台，面向教学、科研、学生、后勤管理的各类信息系统的基础数据和应用服务充分融合，实现学校管理信息化和工作、学习、生活智慧化。 8-1-2建立数字化技能教室、远程协作教室和虚拟仿真实训室，开展信息化环境下的实践教学和技能训练。 | 1.数字校园建设的五年规划，年度建设目标、经费投入预算； 2.管理平台建设及运营中基础数据建设及覆盖、应用、管理情况； 3.校园网站管理、运行及发挥社会效益情况； 4.数字化专门教室的建设计划，使用情况，促进教学质量提升案例等。 |
|  | 8-2 数字化教学资源建设 | 8-2-1加强共享性专业教学资源库建设，具有一定开放性和共享性的数字化信息资源。 8-2-2数字资源充足且具有较强的时效性和专业针对性，能满足教学、科研和教师进修、学生成长的需要。 | 1. 各专业数字化教学资源建设计划、年度目标、经费投入预算； 2. 数字化教学资源库师生实际使用情况分析，如网络课程、在线学习及辅导、网上评价等。 |
|  | 8-3 信息技术在教学中的应用 | 8-3-1将信息技术与各种学习活动紧密结合，适应数字化学习的学生人数逐年提高。 8-3-2开展网络环境下的教学，优化教学设计和教学过程，教师利用信息技术开课课时不低于学期总课时的80%。 8-3-3 教师积极参加全国、全省职业院校教师信息化教学大赛并获得好成绩。 | 1.骨干专业运用信息化技术、数字资源方面的进展； 2.教师参加信息化技术的学习、应用的基本情况。 |
| 9.服务能力 | 9-1 人才培养 | 9-1-1人才培养与区域产业或行业发展需求相适应，学历教育规模稳步提升、教育质量高，毕业生就业情况好、就业质量高，近三年就业率保持在100%，专业对口就业率保持在80%以上，用人单位对学校人才培养工作的满意度持续增长，毕业生获得社会普遍认可。 | 1.当年骨干专业毕业生的就业统计表； 2.开展对用人单位和毕业生的问卷调查情况表和分析报告。 |
|  | 9-2社会培训 | 9-2-1成为区域或行业内技术技能培训中心、职业资格鉴定中心，在行业内或同类学校中具有良好声誉。 9-2-2积极开展面向企业和社会的职业培训，年培训人次不少于全日制在校生数2倍。 | 1.技术技能培训中心的服务面、区域的影响力的案例； 2. 每年开展职业培训的项目、规模情况表。 |
|  | 9-3 技术服务与文化传承 | 9-3-1建有技术应用和服务团队，每年参与生产、咨询和技术服务的项目不少于15个；服务社区、服务新农村建设，每年开展送科技到社区、到农村等活动不少于2次。 9-3-2积极开展面向社会实际需要的新产品、新工艺开发等技术服务，近三年的技术服务年平均到款额不低于学校总收入的3%。 9-3-3发挥专业、人才等优势，以市场为导向，以特色专业为依托，与行业企业共建“应用技术协同创新中心”。 9-3-4传承和创新民族传统工艺与非物质文化遗产，重视培养民间技艺相关人才。 | 1. 学校为区域、行业企业服务的计划、方案； 2. 学校（专业）技术应用与服务团队一览表；年度开发、服务项目、收益一览表； 3．年度技术应用和服务总结、案例。 |
|  | 9-4辐射能力 | 9-4-1 办学业绩得到职业教育同行、行业企业积极肯定，在全省乃至全国职业院校具有影响力。 9-4-2 在职业院校联盟、职业教育集团、行业职业教育指导委员会以及相关行业协会、专业学会等社会组织中发挥龙头、骨干作用。 9-4-3 积极承担本地区、全省职业院校技能大赛或行业技术技能大赛。 9-4-4 主动与薄弱校开展对口支援且成效显著，在专业建设、师资队伍建设、教学资源建设等方面发挥带动作用。 | 1.参加行业企业专家委员会； 2.承担职业院校技能大赛情况，大赛获奖情况； 3．与薄弱学校进行对口交流或对口支援情况； 4. 专业建设、师资队伍建设方面的案例。 |

附表3

2018年度项目专项资金年度预算执行情况一览表

- 学校名称：

|  |  |  | 省级财政专项资金（万元） |  |  |  | 地方财政资金（万元） |  |  |  |  |  | 行业企业资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 院校自筹资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算投入 | 实际投入 | 实际支出 |  | 预算投入 |  | 实际投入 |  | 实际支出 |  | 预算投入 |  | 实际投入 |  |  | 实际支出 |  | 预算投入 |  |  | 实际投入 |  |  | 实际支出 |  |
| 2018年度 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.办学理念 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.院校治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.办学机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.专业建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.教学改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.师资队伍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.实训条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.信息化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.服务能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特色与创新1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特色与创新2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目专项资金累计到位情况 （从项目启动至2018年 12月31日） |  |  | 资金来源 | 年度 | 填报依据（逐笔单行详实说明到账的时间、凭单或文书、规定用途等。可以加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（万元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方财政 资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 行业企业 资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 院校自筹 资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目专项资金累计预算执行情况 （从项目启动至2018年12月31日） |  |  |  |  | 省级财政专项资金（万元） |  |  |  |  | 地方财政资金（万元） |  |  |  |  |  | 行业企业资金（万元） |  |  |  |  |  | 院校自筹资金（万元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预算数 | 实际支出数 |  | 结余结转数 |  | 预算数 |  | 实际支出数 |  | 结余结转数 |  | 预算数 | 实际支出数 |  |  |  | 结余结转数 | 预算数 |  | 实际支出数 |  |  | 结余结转数 |
| 2019年1月1日-2月28日实际支出数 |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  | —— | —— |  |  |  |  | —— |
| 从项目启动至2019年2月28日 已中标未支付金额 |  |  |  |  | 省级财政专项资金 应付未付金额（万元） |  |  |  |  | 地方财政资金 应付未付金额（万元） |  |  |  |  |  | 行业企业资金 应付未付金额（万元） |  |  |  |  |  | 院校自筹资金 应付未付金额（万元） |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题 |  | 行业企业 非货币性投入情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 院校自筹 资金来源渠道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 数据口径：

- 1.2018年度预算投入指任务书填报的预算数。

- 2.2018年度实际投入指截止到2018年12月31日各项经费的实际投入数（包括已中标未支付金额）。

- 3.2018年度实际支出指截止到2018年12月31日各项经费的实际支出数（不包括未支付款项）。

- 二、填写说明：此表请院校按照审计结果填写。

（依申请公开）

抄送：省人社厅，省职业技术教育中心、省技工教育中心。

福建省教育厅办公室                       2019年1月15日印发